毕业设计（论文）中期检查报告

| 学生姓名 | 刘立明 | 学号 | 计算机222 | 专业班级 | 计算机222 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 |  |  |  | 检查日期 | 2026年4月15日 |
| 设计题目 | 基于Spring Boot+Vue的非遗文化交流网站设计与实现 |  |  |  |  |

一、设计（论文）进展情况

1.1 已完成的工作

（1）需求分析与系统设计阶段（100%完成）

✓ 完成非遗文化交流网站的需求调研与分析

✓ 确定系统三大用户角色：游客、注册用户、管理员

✓ 设计系统功能模块：用户管理、非遗展示、活动报名、社区互动、后台管理

✓ 绘制系统功能模块图、数据库ER图

✓ 完成开题报告撰写

（2）系统架构设计（100%完成）

✓ 确定前后端分离架构

✓ 后端：Spring Boot 2.7.18 + MyBatis Plus 3.5.9 + MySQL

✓ 前端：Vue 3 + Vite + Element Plus

✓ 数据库设计：10张核心数据表

✓ 接口设计：9个Controller，RESTful API规范

（3）后端开发进度（约70%完成）

| 模块 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理模块 | 100% | 用户注册、登录、JWT认证、个人信息管理 |
| 非遗项目管理模块 | 100% | 非遗项目CRUD、分类管理、传承人管理 |
| 活动管理模块 | 90% | 活动发布、编辑、报名管理 |
| 社区互动模块 | 80% | 帖子发布、评论、点赞功能 |
| 管理员后台 | 70% | 用户管理、内容审核 |

核心代码统计：Entity实体类10个、Mapper接口10个、Service实现20个、Controller控制器9个、后端代码总行数约8,000行

（4）前端开发进度（约60%完成）

| 页面/模块 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 100% | 非遗项目展示、轮播图、推荐内容 |
| 用户相关页面 | 100% | 登录、注册、个人中心 |
| 非遗展示页面 | 90% | 项目列表、详情页、搜索筛选 |
| 活动页面 | 80% | 活动列表、详情、报名功能 |
| 管理员后台 | 50% | 基础布局、部分管理功能 |

前端代码统计：Vue组件25个、页面视图15个、API接口封装9个模块、前端代码总行数约6,000行

（5）数据库设计与实现（100%完成）

已完成10张核心数据表的设计与实现：用户表、非遗项目表、分类表、传承人表、活动表、活动报名表、社区帖子表、评论表、收藏表、公告表

1.2 当前正在进行的工作

1. 前端管理员后台完善（预计4月20日完成）：用户管理界面、内容审核功能、数据统计面板

2. 系统测试与优化（预计4月25日完成）：接口测试、前后端联调、性能优化

3. 文档撰写（预计4月30日完成）：毕业论文撰写、使用说明书、测试报告

1.3 总体进度评估

项目整体进度符合预期，已完成约65%的开发工作。后端开发进度70%，前端开发进度60%，数据库设计100%完成。

二、阶段性成果

2.1 技术成果

1. 完整的系统架构：前后端分离设计、RESTful API规范、JWT身份认证、统一的响应格式

2. 数据库设计：规范的表结构设计、合理的索引优化、外键关联关系

3. 代码规范：统一的命名规范、完善的注释说明、模块化的代码结构

2.2 功能成果

| 功能模块 | 已实现功能 | 待完善功能 |
| --- | --- | --- |
| 用户模块 | 注册、登录、个人信息管理 | 密码找回、第三方登录 |
| 非遗展示 | 列表、详情、搜索、分类筛选 | 智能推荐 |
| 活动管理 | 发布、报名、管理 | 活动提醒、签到功能 |
| 社区互动 | 发帖、评论、点赞 | 话题标签、内容审核 |

2.3 文档成果

✓ 开题报告

✓ 项目需求分析文档

✓ 数据库设计文档

✓ 接口文档（Swagger）

✓ 功能模块图

⏳ 毕业论文（撰写中）

⏳ 测试报告（待完成）

⏳ 使用说明书（待完成）

三、存在的问题与解决方案

3.1 技术问题

| 问题 | 解决方案 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 前端页面响应式适配 | 使用Element Plus栅格系统 | 已解决 |
| 图片上传性能优化 | 使用MinIO对象存储 | 已解决 |
| 数据库查询优化 | 添加索引、优化SQL | 已解决 |

3.2 进度问题

问题：前端后台管理开发进度稍慢，整体进度延迟2-3天

应对措施：增加开发时间投入，优先完成核心功能；采用自动化测试工具，提高测试效率

四、下一步工作计划

4.1 近期计划（4月15日-4月30日）

| 时间段 | 任务 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 4.15-4.20 | 完成前端后台管理 | 管理员后台功能完善 |
| 4.20-4.25 | 系统测试与优化 | 完成核心功能测试 |
| 4.25-4.30 | 撰写毕业论文 | 完成初稿 |

4.2 总体计划

系统完善（4.15-4.25）：完成剩余功能开发，系统测试

论文撰写（4.25-5.10）：完成毕业论文初稿、修改、定稿

答辩准备（5.10-5.20）：准备答辩PPT，系统演示

最终提交（5.20-5.30）：提交所有材料，准备答辩

五、指导教师意见

指导教师签字：_______________

日期：    年    月    日

六、检查结论

☑ 按计划进行 - 项目整体进度符合预期，已完成约65%的开发工作

□ 基本按计划进行 - 进度稍有延迟，需要加快后续工作

□ 进度滞后 - 需要调整计划，加大投入